## SIERPIEŃ 2020 - robocza wyjaśn (hidden)
lp. | dz. | rozdz. | § | klasyfikacja zadaniowa | nazwa | dysponent | dzielnica | kwota planowana | POZIOM REALIZACJI ZADAŃ W ROKU 2020
na koniec sierpnia 2020r.
[9 empty] | data rozpoczęcia procedury przetargowej na projekt | data zawarcia umowy o projekt | data rozpoczęcia procedury przetargowej na wykonanie zadania | data zawarcia umowy z wykonawcą | nazwa wykonawcy | termin zakończenia realizacji zadania | opis ryzyka niedotrzymania terminu realizacji zadania | uwagi dotyczące przebiegu realizacji zadania | wykonanie - wydatki poniesione na koniec miesiąca (narastająco) | kwota do wykorzystania
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 (9-18)
ZADANIA INWESTYCYJNE
I |  |  |  |  | z zakresu opieki nad zwierzętami w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 128500 | [8 empty] | 97480 | 31020
1. | 900 | 90013 | 6060 | 2.2.1.21/WPR/BO2020 | Wszystko dla Promyka | GOZ / WGK | Projekt ogólnomiejski | 128500 |  |  |  | 20.02.2020 | Kosmed sp. z o.o., Astar sp. z o.o. S.k. | 2020-03-19 |  | Zadanie zrealizowano. Przyjęto aparat USG oraz aparat do laseroterapii. | 97480 | 31020
II |  |  |  |  | z zakresu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 295000 | [8 empty] | 0 | 295000
2. | 754 | 75495 | 6050 | 2.2.5.10/WPR/BO2019 | Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno | WBIZK | Brzeźno | 95000 |  |  | 2020-02-05 | 2020-04-07 | SECURION Jerzy Godziszewski | 31.12.2020 |  | Podpisano umowy na realizację zadań "Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno" oraz "Bezpieczna kładka - monitoring" dotyczących rozbudowy systemu miejskiego monitoringu wizyjnego. Trwa realizacja zadania. | 0 | 95000
3. | 754 | 75495 | 6050 | 2.2.5.11/WPR/BO2019 | Bezpieczna kładka - monitoring | WBIZK | Olszynka | 200000 |  |  | 2020-02-05 | 2020-04-07 | SECURION Jerzy Godziszewski | 31.12.2021 |  |  | 0 | 200000
III |  |  |  |  | z zakresu edukacji i opieki wychowawczej w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 2385000 | [8 empty] | 975893 | 1409107
4. | 801 | 80104 | 6050 | 3.4.5.12/WPR/BO2018 | Dzielnicowe ogrody sensoryczne | DRMG | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | 208800 | 2018-03-09 | 2018-03-30 | 2019-10-01 | 2019-10-16 | Firma Usługowo-Produkcyjno-Handlowa DETAL-PLAN | 2020-04-30 |  | Zadanie zrealizowano. | 207518 | 1282
5. | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.13/WPR/BO2019 | Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18 | DRMG | Chełm | 120000 | 2019-10-09 |  | 2019-10-09 | 2019-10-29 | Archiformacja Pracownia Architektoniczna Środa Wlkp. | prace projektowe zakończone 31.12.2019/ roboty budowlane 29.05.2020 |  | Zadanie zrealizowano w formule zaprojektuj i wybuduj - plac zabaw. Do realizacji pozostało wykonanie ogrodzenia. W przygotowaniu OPZ (opis przedmiotu zamówienia) na roboty budowlane. | 84900 | 35100
6. | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.14/WPR/BO2019 | Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie | DRMG | Oliwa | 459825 | 2019-05-21 | 2019-06-03 | 2020-04-06 | 2020-06-29 | Elsik Sp. z o.o., Żukowo | 2020-10-29 |  | Trwa realizacja zadania. | 0 | 459825
7. | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.15/WPR/BO2019 | Oruńskie miasteczko ruchu drogowego | DRMG | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | 444115 | 2019-05-14 | 2019-06-03 | 2019-12-05 | 2020-01-17 | Witold Cygert, Wygoda Sierakowska | 2020-06-17 |  | Zadanie zrealizowano. | 444115 | 0
8. | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.16/WPR/BO2019 | Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku | DRMG | Suchanino | 25830 |  |  | 2020-01-13 | 2020-02-14 | TRAKT Sp. z o.o. Gdańsk | 2020-06-14 |  | Zadanie zrealizowano. | 25830 | 0
9. | 801 | 80101 | 6050 | 3.4.5.17/WPR/BO2019 | Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap | DRMG | Zaspa Młyniec | 200000 | - | - | 2019-12-18 | 2020-01-27 | Drogomet Sp.. Z o.o., Gdańsk | 2020-06-30 |  | Zadanie zrealizowano. | 200000 | 0
10. | 801 | 80120 | 6050 | 3.4.5.18/WPR/BO2019 | Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO | DRMG | Wrzeszcz Dolny | 849930 | 2019-05-28 | 2019-06-13 | 2020-06-29 |  |  |  |  | Ogłoszono ponowny przetarg na roboty budowlane z ograniczeniem zakresu prac. Wybrano wykonawcę. | 0 | 849930
11. | 801 | 80120 | 6050 | 3.4.5.19/WPR/BO2019 | Plac ćwiczeń dzielnicowy | DRMG | Śródmieście | 76500 | 2019-10-10 | 2019-10-24 | 2019-10-10 | 2019-10-24 | Lehmann sp. z o.o. | prace projektowe 04.03.2020/ roboty budowlane 28.05.2020 |  | Zadanie realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Podpisano aneks do umowy. Trwają odbiory. | 13530 | 62970
IV |  |  |  |  | z zakresu gospodarki komunalnej w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 6189845 | [8 empty] | 984254 | 5205591
12. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.23/WPR/BO2018 | Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy | DRMG | Przymorze Małe | 236000 | 2018-03-20 | 2018-03-30 | 2019-07-01 | 20.09.2019/ 18.10.2019 | FBSERWIS SA/ JULIAN FHUO Krzysztof Dymura/ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NIWELETA | 20.01.2020 18.02.2020 |  | Zadanie zrealizowano. | 235350 | 650
13. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.26/WPR/BO2018 | Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego | DRMG | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | 179800 | 2018-03-27 | 2018-04-09 | 2019-11-05 | 2020-02-21 | SAFEROAD KABEX Sp. z o.o | 2020-07-21 |  | Zadanie zrealizowano. | 90471 | 89329
14. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.29/WPR/BO2018 | Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu | DRMG | Siedlce | 220300 | 2018-03-26 | 2018-04-09 | 2019-10-16 | 2019-10-30 | Lehmann Sp. z o.o. | 2019-12-16 |  | Zadanie podzielono na 2 części. W realizacji - remont schodów. Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia zamówienia dotyczącego oświetlenia. Brak możliwości realizacji monitoringu (działka spółdzielni). | 153709 | 66591
15. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.33/WPR/BO2018 | Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej | DRMG | Wyspa Sobieszewska | 91500 | 2018-04-09 | 2018-04-27 | 2019-09-13 | 2019-11-12 | Drogomet Sp. z o.o., Gdańsk | 2020-03-30 |  | Zadanie zrealizowano. | 90926 | 574
16. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.34/WPR/BO2018 | Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy | DRMG | Wzgórze Mickiewicza | 80000 | [7 empty] | Zadanie ma być realizowane w porozumieniu z GIWK - z uwagi na przebudowę sieci wodociągowej oraz remont i modernizację chodników przy ul. Jacka Soplicy. | 0 | 80000
17. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.36/WPR/BO2018 | Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci | DRMG | Wrzeszcz Dolny | 238600 | 2018-04-24 | 2018-05-18 | 2020-01-31 | 2020-04-30 | Hydro-MAG | 29.05.2020 aneks |  | Zadanie podzielono na etapy. Trwa realizacja ostatniej części - prace przy SP 24. Aneks do umowy. | 74907 | 163693
18. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.45/WPR/BO2018 | Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań | DRMG | Osowa | 700 | [7 empty] | Nadzory autorskie. | 0 | 700
19. | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.46/WPR/BO2019 | Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana | DRMG | projekt ogólnomiejski | 453545 | 2019-05-24 | 2019-06-14 | 2020-05-28 | 2020-08-07 | Elbudrem, Gdańsk | 2020-12-31 |  | Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Trwa realizacja. | 14145 | 439400
20. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.47/WPR/BO2019 | Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika | DRMG | Brętowo | 381934 | 2019-04-05 | 2019-04-19 | 2020-05-25 |  |  |  |  | Zadanie podzielone na trzy części. Trwa realizacja dwóch z nich, na ostatnie trwa uzyskiwanie pozwoleń. | 26445 | 355489
21. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.48/WPR/BO2019 | Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego | DRMG | Brzeźno | 202200 | 2019-05-15 | 2019-06-17 | 2020-04-30 |  |  |  |  | Trwają ponowne przygotowania do przekazania materiałów do Biura Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. | 0 | 202200
22. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.49/WPR/BO2019 | Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego | DRMG | Chełm | 126814 | 2019-04-01 | 2019-04-17 | 2020-05-19 | 2020-07-22 | Troads Tomasz Pokładek, Gdańsk | 2020-11-22 |  | Trwa realizacja zadania. | 0 | 126814
23. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.50/WPR/BO2019 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | DRMG | Matarnia | 283200 | 2019-05-28 | 2019-06-17 | [5 empty] | Zadanie podzielone na trzy części. Na dwa zadania zostało wydane uzgodnienie przez GZDIZ, trzecie - oczekiwanie na decyzję. Został złożony wniosek do ZUD (Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej). | 0 | 283200
24. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.51/WPR/BO2019 | Miniskwer Zimna | DRMG | Stogi | 97200 | 2019-07-22 | 2019-08-21 | [5 empty] | Opracowano dokumentację projektową. Trwa przygotowanie dokumentacji do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. | 9000 | 88200
25. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.52/WPR/BO2019 | Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti | DRMG | Suchanino | 183540 | 2019-05-14 | 2019-05-31 | 17.01.2020 | 19.05.2020 | PBH Jumara Sp. z o.o. | 2020-09-19 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wybrano wykonawcę. Trwa realizacja. | 153873 | 29667
26. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.53/WPR/BO2019 | Razem dla Wrzeszcza | DRMG | Wrzeszcz Górny | 476137 | 2019-08-29 | 2019-09-30 | 2020-02-27 | 01.06.2020 linarium | Niweleta, Bąkowo - linarium | 01.11.2020 linarium |  | Zadanie podzielono na części - zrealizowano pierwszą, trwa realizacja kolejnej. | 0 | 476137
27. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.54/WPR/BO2019 | Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej | DRMG | Wyspa Sobieszewska | 219200 | 2019-06-19 | 2019-07-10 | [5 empty] | Opracowano dokumentację projektową. Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. | 119680 | 99520
28. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.56/WPR/BO2019 | Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe) | DRMG | Śródmieście | 394400 | 2019-06-12 | 2019-07-05 | 14.02.2020 ścianka wspinaczkowa | 02.03.2020 ścianka wspinaczkowa | WT Bonsai, Gdańsk | 22.08.2020 aneks terminowy - ścianka wspinaczkowa |  | Realizacja zadania podzielona na 2 części: ścianka wspinaczkowa na terenie szkoły i prace na ul. Tobiasza. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane na realizację części pierwszej - ścianka wspinaczkowa, podpisano umowę z wykonawcą, trwa realizacja. | 0 | 394400
29. | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.57/WPR/BO2020 | Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej | DRMG | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 55000 | 2020-01-09 | 2020-01-27 | 2020-05-19 | 2020-07-22 | Troads Tomasz Pokładek, Gdańsk | 2020-11-22 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja. | 6652 | 48348
30. | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.58/WPR/BO2020 | Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino | DRMG | Suchanino | 15000 | 2020-03-05 | 2020-04-03 |  |  | Automix Energa Sp. z o.o. | 2020-08-03 |  | Podpisano umowę na projekt. Trwa opracowywanie dokumentacji. Podpisano aneks terminowy. | 0 | 15000
31. | 900 | 90015 | 6050 | 7.3.4.59/WPR/BO2020 | Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki | DRMG | Projekt ogólnomiejski | 176000 | 2020-03-05 | 2020-04-07 |  |  | Automix Energa Sp. z o.o. | 2020-09-07 |  | Podpisano umowę na projekt. Trwa opracowywanie dokumentacji. Procedowane jest przesunięcie terminu realizacji. | 1230 | 174770
32. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.60/WPR/BO2020 | Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek | DRMG | Aniołki | 250000 | 2020-04-15 | 2020-05-12 |  |  | Piotr Wojczal, Gdańsk | 2020-09-12 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Wybrano wykonawcę. Trwa opracowywanie dokumentacji. | 7457 | 242543
33. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.61/WPR/BO2020 | Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku | DRMG | Chełm | 53300 | 2020-04-27 | 2020-05-22 |  |  | Mariusz Gruchała, Gdańsk | 2020-10-22 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Wybrano wykonawcę. Trwa opracowywanie dokumentacji. | 0 | 53300
34. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.62/WPR/BO2020 | Psi plac zabaw na Chełmie! | DRMG | Chełm | 100000 | [7 empty] | Przygotowania do zapytania ofertowego na projekt zostały wstrzymane (teren spółdzielni). | 0 | 100000
35. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.63/WPR/BO2020 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | DRMG | Matarnia | 261000 | 2020-04-30 | [6 empty] | Zadanie podzielono na 4 części. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej cz. 1,2, 3. Trwa realizacja cz. 4. | 0 | 261000
36. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.64/WPR/BO2020 | Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium | DRMG | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 242586 | 2019-05-10 | 2019-05-28 | 2020-05-20 | 2020-08-05 | Elsik sp. z o.o., Żukowo | 2020-12-31 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wybrano wykonawcę. Trwa realizacja. | 0 | 242586
37. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.65/WPR/BO2020 | Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej | DRMG | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 140000 | 2020-03-12 | 2020-04-20 |  |  | LandCom Projekt, Warszawa | 2020-09-20 |  | Ogłoszono zapytanie ofertowe na projekt. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa opracowywanie dokumentacji. | 0 | 140000
38. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.66/WPR/BO2020 | Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego | DRMG | Osowa | 320000 | [7 empty] | Trwają przygotowania do zapytania ofertowego na roboty budowlane. Trwa procedura odlesienia działki. | 87 | 319913
39. | 901 | 90095 | 6050 | 7.3.4.67/WPR/BO2020 | Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów | DRMG | Osowa | 81889 |  |  | 2020-03-26 | 2020-05-05 | Active Line Marcin Traczyk | 2020-09-05 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania. | 322 | 81567
40. | 900 | 90095 | 6050 | 7.3.4.68/WPR/BO2020 | Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I | DRMG | Wrzeszcz Górny | 630000 | [7 empty] | Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia zapytania na projekt. Procedowane jest podpisanie umowy. | 0 | 630000
V |  |  |  |  | z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku i turystki w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 16335750 | [8 empty] | 1983256 | 14352494
41. | 926 | 92601 | 6050 | 8.1.7.1/WPR/BO2019 | Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna) | DRMG | Chełm | 467483 | 2019-05-10 | 2019-05-28 |  | 2020-08-05 | Elsik sp. z o.o., Żukowo | 2020-12-31 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wybrano wykonawcę. Trwa realizacja. | 232 | 467251
42. | 926 | 92601 | 6050 | 8.1.7.2/WPR/BO2019 | Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków | DRMG | Ujeścisko - Łostowice | 808325 | 2019-06-12 | 2019-07-09 | [5 empty] | Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. | 20190 | 788135
43. | 926 | 92601 | 6050 | 8.1.7.3/WPR/BO2019 | Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie | DRMG | Zaspa Rozstaje | 329517 | 27.02.2019 | 30.03.2020 | 2020-04-29 | 2020-06-10 | MHB Sp. z o.o., Gdynia | 2020-10-10 |  | Zrealizowano etap związany z wybudowaniem boiska. Podpisano umowę na realizację oświetlenia, trwa realizacja. | 293970 | 35547
44. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.66/WPR/BO2018 | Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek | DRMG | Stogi | 23300 |  |  | 2019-11-14 | 2019-12-06 | MAREL Marcin Szczęsny | 2020-08-13 |  | Zadanie częściowo zrealizowane w 2019 r. Kolejny etap realizacji uzależniony od możliwości wykonania prac związanych z energetyką. | 20898 | 2402
45. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.67/WPR/BO2018 | Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz | DRMG | Ujeścisko - Łostowice | 503400 |  |  | 2019-09-25 | 2019-12-11 | ELSIK Sp. z o.o. Żukowo | 2020-05-15 |  | Zadanie zrealizowano. | 450615 | 52785
46. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.70/WPR/BO2018 | Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane | DRMG | ogólnomiejski | 1190700 | 2020-01-10 | 2020-02-14 |  |  | GRIMA ARCHITEKTURA I KRAJOBRAZ SP. Z O.O., Warszawa | 31.08.2020 |  | Podpisano umowę na projekt. Trwa realizacja (w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji na wskazanej we wniosku działce wybrano uzgodnioną z wnioskodawcą lokalizację zastępczą). | 25584 | 1165116
47. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.72/WPR/BO2018 | Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej | DRMG | Chełm | 263800 | [7 empty] | Skierowano pismo do Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnic oraz do WPR dotyczące braku możliwości realizacji. Trwają uzgodnienia dotyczące zmiany zakresu prac. | 0 | 263800
48. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.74/WPR/BO2018 | Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie | DRMG | Nowy Port | 107800 |  |  | 2020-04-15 | 2020-05-05 | Adam Linko Niweleta | 2020-08-05 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania. | 0 | 107800
49. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.75/WPR/BO2018 | Park linowy pod Pachołkiem | DRMG | Oliwa | 250800 |  |  | 2020-03-06 |  |  |  |  | Zadanie podzielono na dwie części. Unieważniono przetarg na roboty budowlane z uwagi na brak ofert jednej części oraz przekroczenie kwoty drugiej. | 12918 | 237882
50. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.76/WPR/BO2018 | Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki | DRMG | Olszynka | 161779 |  |  | 2020-05-07 | 2020-06-23 | MJM-BUD Sp z o.o. Sp. K. , Pionki | 2020-09-22 |  | Trwa realizacja zadania. | 35324 | 126455
51. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.88/WPR/BO2019 | Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | DRMG | Aniołki | 120000 |  |  | 2020-06-23 |  |  |  |  | Przekazano do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Wybrano wykonawcę. | 3579 | 116421
52. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.89/WPR/BO2019 | Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-piesza) wokół zbiornika retencyjnego | DRMG | Jasień | 373000 | 2019-06-18 | 2019-07-01 | 2020-05-05 | 2020-06-29 | Aspergo Maciej Dziechciński, Bojano | 2020-10-29 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja. | 0 | 373000
53. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.90/WPR/BO2019 | 3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | DRMG | Kokoszki | 405215 |  |  | 2020-03-03 | 30.06.2020 Azaliowa | Witold Cygert, Wygoda Sierakowska - Azaliowa | 30.09.2020 Azaliowa |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane - trwa realizacja zadania (Azaliowa). Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane pozostałych dwóch części zadania. | 0 | 405215
54. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.91/WPR/BO2019 | Multipark Morena | DRMG | Piecki - Migowo | 817000 | 2019-06-03 | 2019-06-18 | [5 empty] | Opracowano dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia i przygotowania do przetargu na roboty budowlane. | 0 | 817000
55. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.92/WPR/BO2019 | Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II | DRMG | Przeróbka | 44400 |  |  | 2020-04-30 | 2020-05-22 | Mizan Sławomir Ossowski | 2020-09-22 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania. | 0 | 44400
56. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.93/WPR/BO2019 | Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny) | DRMG | Strzyża | 262241 | 2019-05-28 | 2019-06-13 | 2020-02-12 | 2020-05-08 | Hydro Mag Sp. z o.o. Garcz | 2020-07-31 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania. | 0 | 262241
57. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.94/WPR/BO2019 | IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary | DRMG | Śródmieście | 72300 | [7 empty] | Opracowano dokumentację projektową. Trwają uzgodnienia i przygotowania do przetargu na roboty budowlane. | 3000 | 69300
58. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.95/WPR/BO2019 | Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku | DRMG | projekt ogólnomiejski | 1968544 | 26.11.2019 - Łabędzia, 03.12.2019 - Kiełpinek | 17.12.2019 - Łabędzia, 24.12.2019 - Kiełpinek | 02.03.2020 - Augustowski | 04.06.2020 - Augustowski | Aspergo, Bojano - Augustowski | 04.10.2020 - Augustowski |  | Zadanie składa się z 5 zadań (5 zbiorników). Trwa realizacja. | 300624 | 1667920
59. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.97/WPR/BO2019 | Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką | DRMG | Chełm | 317360 | 2019-05-10 | 2019-05-28 | 2020-05-20 | 2020-08-05 | Elsik sp. z o.o., Żukowo | 2020-12-31 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Wybrano wykonawcę. Trwa realizacja. | 0 | 317360
60. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.98/WPR/BO2019 | Skatepark Jar Wilanowska - etap I | DRMG | Chełm | 315100 | 2019-06-18 | 2019-07-10 | [5 empty] | Opracowano dokumentację projektową. | 0 | 315100
61. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.99/WPR/BO2019 | Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy | DRMG | Letnica | 173000 |  |  | 2020-04-14 | 11.05.2020 15.06.2020 | APIS Polska SP. z o.o. - cz.1 Niweleta Adam Linko cz.2, 3 | 11.08.2020 cz. 1 15.09.2020 cz. 2, 3 |  | Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Podpisano umowę na realizację cz. 1 oraz 2 i 3. Trwa realizacja. | 3000 | 170000
62. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.100/WPR/BO2019 | Huśtawki w Parku Reagana | DRMG | Przymorze Wielkie | 39300 | 29.06.219 | 2019-07-18 | 2020-06-10 | 2020-07-15 | WT Bonsai, Gdańsk | 2020-11-14 |  | Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja. | 2520 | 36780
63. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.101/WPR/BO2019 | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0! | DRMG | Rudniki | 16100 |  |  |  | 00.00.0000 |  |  |  | Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Trwa realizacja. | 0 | 16100
64. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.102/WPR/BO2019 | Plac zabaw z trampoliną | DRMG | Wzgórze Mickiewicza | 20000 |  |  | 2020-02-06 | 2020-03-04 | Drogomet Sp. z o.o., Gdańsk | 2020-05-30 |  | Trwa realizacja zadania. | 20000 | 0
65. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.103/WPR/BO2019 | Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy | DRMG | Wzgórze Mickiewicza | 7000 |  |  | 2020-02-06 | 2020-03-04 | Drogomet Sp. z o.o., Gdańsk | 2020-05-30 |  | Trwa realizacja zadania. | 7000 | 0
66. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.104/WPR/BO2019 | Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych | DRMG | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | 590000 | 2019-11-28 | 2020-01-22 | 2019-11-28 | 2020-01-22 | Zakład Budowlany Rafał Lehmann, Kiełpino | 2020-06-22 |  | Trwa realizacja zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. | 590000 | 0
67. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.105/WPR/BO2019 | Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin" | DRMG | projekt ogólnomiejski | 358378 | 29.06.219 | 2019-07-18 |  | 00.00.0000 |  |  |  | Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Trwa realizacja. | 18115 | 340263
68. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.106/WPR/BO2020 | Tor do gry w bule | DRMG | Jasień | 65000 | [7 empty] | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. | 0 | 65000
69. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.107/WPR/BO2020 | Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I | DRMG | Przymorze Wielkie | 762900 |  |  | 09.04.2020 - cz.3,2 | 17.04.2020 - cz.3,2 | Active Line Marcin Taczalski | 17.09.2020 17.12.2020 - cz.3,2 |  | Zadanie podzielone na 3 części. Trwa realizacja dwóch zadań w formule "zaprojektuj i wybuduj". Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na roboty budowlane pozostałej części zadania. | 0 | 762900
70. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.108/WPR/BO2020 | Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino | DRMG | Suchanino | 180000 | 2020-04-24 | 2020-05-12 |  |  | Active Line Marcin Taczalski | 2020-09-12 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa opracowywanie dokumentacji. | 1722 | 178278
71. | 630 | 63095 | 6050 | 8.2.4.109/WPR/BO2020 | Zielone tarasy | DRMG | Wrzeszcz Dolny | 651000 |  |  | 2020-04-23 | 2020-07-08 | Rafal Lehmann | 2020-12-08 |  | Ogłoszono przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj". Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja. | 0 | 651000
72. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.110/WPR/BO2020 | Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna | DRMG | Chełm | 197957 | 2020-02-10 |  | 2020-02-10 | 2020-04-30 | TORAKOL Koszczały | 2020-08-14 |  | Ogłoszono przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj". Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja. | 0 | 197957
73. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.111/WPR/BO2020 | Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu | DRMG | Chełm | 172350 | 2020-05-20 | 2020-06-22 |  |  | 1MOVE Sp. z o.o., Gdańsk | 2020-11-22 |  | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. | 0 | 172350
74. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.112/WPR/BO2020 | 5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej | DRMG | Chełm | 110000 | [7 empty] | Trwają przygotowania dokumentacji do Biura Zamówień Publicznych celem ogłoszenia przetargu na projekt. | 0 | 110000
75. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.113/WPR/BO2020 | Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa | DRMG | Jasień | 350000 | 2020-03-05 | 2020-04-20 |  |  | PSBUD Grudziądz | 2020-09-20 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa opracowywanie dokumentacji. | 0 | 350000
76. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.114/WPR/BO2020 | Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I | DRMG | Krakowiec - Górki Zachodnie | 166000 | 2020-04-06 | 2020-04-27 |  |  | Active Line Marcin Taczalski | 2020-11-27 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa opracowywanie dokumentacji. | 5695 | 160305
77. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.115/WPR/BO2020 | Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży | DRMG | Nowy Port | 229179 |  |  | 2020-04-27 | 2020-06-23 | Active Line Marcin Taczalski | 23.09.2020 23.12.2020 |  | Ogłoszono przetarg w formule "zaprojektuj i wybuduj". Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja zadania. | 0 | 229179
78. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.116/WPR/BO2020 | Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka | DRMG | Olszynka | 211000 | 2020-04-08 | 2020-04-27 |  |  | Active Line Marcin Taczalski | 2020-11-27 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa opracowywanie dokumentacji. | 4059 | 206941
79. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.117/WPR/BO2020 | Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat | DRMG | Osowa | 45200 | [7 empty] | Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. | 0 | 45200
80. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.118/WPR/BO2020 | Multipark Morena - II Etap | DRMG | Piecki - Migowo | 753000 | [7 empty] | Trwają uzgodnienia projektu i przygotowania do przetargu na roboty budowlane. | 0 | 753000
81. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.119/WPR/BO2020 | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0! | DRMG | Rudniki | 149000 |  |  | 2020-07-08 | 2020-07-27 | FHU Woj-Bud Mieczysław Wojdyła, Chwaszczyno | 2020-08-31 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane (kanalizacja deszczowa). Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja. | 0 | 149000
82. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.120/WPR/BO2020 | Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy | DRMG | Stogi | 642700 | 2020-03-13 | 2020-04-22 |  |  | PSBUD Grudziądz | 2020-10-22 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa opracowywanie dokumentacji. | 0 | 642700
83. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.121/WPR/BO2020 | Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I | DRMG | Strzyża | 249000 | 2020-01-23 | 2020-03-26 | 2020-01-23 | 2020-03-26 | Bellsport, Bytom | 2020-08-14 |  | Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zrealizowano w formule "zaprojektuj i wybuduj". | 0 | 249000
84. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.122/WPR/BO2020 | Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I | DRMG | Wyspa Sobieszewska | 200000 | 2020-04-15 | 2020-07-04 |  |  | MW Pracownia Projektowa, Gdynia | 2021-02-03 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Wybrano wykonawcę. Trwa opracowywanie dokumentacji. | 0 | 200000
85. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.123/WPR/BO2020 | Plac zabaw dla Przedszkola nr 86 | DRMG | Zaspa Młyniec | 281022 |  |  | 2020-01-28 | 2020-04-22 | Bullait Andrzej Ciuchta | 2020-07-29 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie zrealizowano. | 145761 | 135261
86. | 926 | 92605 | 6050 | 8.2.4.124/WPR/BO2020 | Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą | DRMG | Zaspa Rozstaje | 435600 | 2020-03-24 | 2020-04-30 |  |  | Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe ÓSEMKA Iława | 2020-09-20 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. | 18450 | 417150
87. | 900 | 90001 | 6030 | 8.2.4.125/WPG/RNW/BO2020 | Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni | WPG | Oliwa | 479000 | [7 empty] | Trwają ustalenia w zakresie realizacji zadania. | 0 | 479000
VI |  |  |  |  | z zakresu ochrony środowiska w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 136455 | [8 empty] | 3198 | 133257
88. | 900 | 90004 | 6050 | 10.2.4.10/WPR/BO2019 | Park Steffensów OD-NOWA | DRMG | Aniołki | 136455 | [7 empty] | Brak zgody Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - trwa procedura wpisywania parku do rejestru zabytków. | 3198 | 133257 | bi
VII |  |  |  |  | z zakresu modernizacji dróg i chodników w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 9259800 | [8 empty] | 155455 | 9104345
89. | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.62/WPR/BO2019 | Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu | DRMG | projekt ogólnomiejski | 612500 | 2019-04-11 | 2019-05-02 | [5 empty] | Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. | 0 | 612500
90. | 900 | 90095 | 6210 | 12.2.3.63/WPR/BO2019 | Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25 | GN/WPR | Chełm | 33200 | 11.10.2019 | 2020-04-14 | 2020-05-22 |  | Drogomet sp. z o.o., Gdańsk | 2020-07-06 |  | Zadanie zostało zrealizowane. W lipcu odbył się odbiór robót budowlanych. | 30135 | 3065
91. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.64/WPR/BO2019 | Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej | GZDIZ | Chełm | 40000 |  |  |  |  | Trakt Sp. z o.o. Sp.K., Gdańsk | 2020-06-30 |  | Wykonano chodnik z płyt betonowych, obramowany obrzeżami betonowymi. Zadanie zrealizowano. | 37375 | 2625
92. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.68/WPR/BO2019 | Osowskie chodniki | DRMG | Osowa | 339000 | 2019-06-17 | 2019-07-10 | 2020-04-21 | 2020-06-26 | Witold Cygert Gowidlino | 2020-11-29 |  | Ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa realizacja. | 0 | 339000
93. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.70/WPR/BO2019 | Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy | DRMG | Przymorze Wielkie | 686500 | 2019-06-07 | 2019-06-21 | 2020-05-26 |  |  |  |  | Przekazano dokumentację do Biura Zamówień Publicznych w celu ogłoszenia przetargu na roboty budowlane. Ogłoszono przetarg. Trwa analiza. | 42189 | 644311
94. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.71/WPR/BO2019 | Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0 | DRMG | Siedlce | 449400 | 2019-04-23 | 2019-05-15 | [5 empty] | Trwają przygotowania do przetargu na roboty budowlane. | 0 | 449400
95. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.72/WPR/BO2019 | Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku | DRMG | Suchanino | 38400 | 2019-04-01 | 2019-04-17 | 2020-02-03 | 2020-02-17 | Niweleta Adam Linko | 2020-06-17 |  | Zadanie zrealizowano. | 29766 | 8634
96. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.73/WPR/BO2019 | Remont nawierzchni ul. Startowej | DRMG | Zaspa Młyniec | 279000 | [7 empty] | Ze względu na planowaną inwestycję Gdańskiej Infrastruktury Wodno-Kanalizacyjnej w miejscu zadania jego realizacja zostanie powierzona GIWK. | 0 | 279000
97. | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.75/WPR/BO2020 | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I | DRMG | Młyniska | 183000 | 2020-05-13 | 2020-06-08 |  |  | LandAR Projects Sp. z o.o., Warszawa | 2020-12-08 |  | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. | 0 | 183000
98. | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.76/WPR/BO2020 | Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1 | DRMG | Śródmieście | 736600 | 2020-05-27 | 2020-06-15 |  |  | MG Invent Mariusz Gruchała | 2020-11-16 |  | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. | 0 | 736600
99. | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.77/WPR/BO2020 | Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy | DRMG | Projekt ogólnomiejski | 1000000 | 2020-05-19 | 2020-06-15 |  |  | MG Invent Mariusz Gruchała | 2020-12-15 |  | Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. | 0 | 1000000
100. | 600 | 60015 | 6050 | 12.2.3.78/WPR/BO2020 | Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I | GZDIZ | Projekt ogólnomiejski | 2000000 | 2020-04-07 | 2020-05-14 | [5 empty] | Opracowano projekt dokumentacji wykonawczej na realizację zadania - poprawa stanu technicznego nawierzchni jezdni al. Hallera. Realizacja zadania przewidziana w 2021 r. | 0 | 2000000
101. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.79/WPR/BO2020 | Odkorkujmy Leśną Górę | DRMG | Brętowo | 295000 | 2020-05-05 | 2020-07-06 |  |  | MG Invent Mariusz Gruchała | 2020-12-07 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa opracowywanie dokumentacji. | 0 | 295000
102. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.80/WPR/BO2020 | Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży) | DRMG | Brzeźno | 501200 | 2020-04-15 | 2020-05-12 |  |  | INDOM Mieczysław Tkaczyk | 2020-11-11 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Podpisano umowę z wykonawcą. Trwa opracowywanie dokumentacji. | 0 | 501200
103. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.81/WPR/BO2020 | Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej | DRMG | Chełm | 130000 | 2020-05-04 | 2020-07-01 |  |  | IE Jacek Rojek, Gdynia | 2020-08-12 |  | Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania. Realizacja planowana w formule zaprojektuj i wybuduj. | 0 | 130000
104. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.82/WPR/BO2020 | Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1 | DRMG | Letnica | 153000 | 2020-04-08 | 2020-04-20 |  |  | PROINWESTA Anna Waniewska, Gdańsk | 2020-10-20 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Podpisano umowę, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. | 4920 | 148080
105. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.83/WPR/BO2020 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa) | DRMG | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 55000 | 2020-03-05 | 2020-04-02 |  |  | Jotel Sp. z o.o. | 2020-08-02 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Podpisano umowę, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Aneks terminowy. | 0 | 55000
106. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.84/WPR/BO2020 | Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja | DRMG | Siedlce | 420000 | [7 empty] | Trwają przygotowania do przetargu na roboty budowlane. | 0 | 420000
107. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.85/WPR/BO2020 | Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43 | DRMG | Suchanino | 77000 | 2020-05-04 | 2020-07-01 |  |  | IE Jacek Rojek, Gdynia | 2020-08-12 |  | Opracowano program funkcjonalno - użytkowy dla zadania. Realizacja planowana w formule zaprojektuj i wybuduj. | 0 | 77000
108. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.86/WPR/BO2020 | Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy) | DRMG | Ujeścisko - Łostowice | 730000 | 2020-04-07 | 2020-05-11 |  |  | MG Invent Mariusz Gruchała | 2020-11-11 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Podpisano umowę, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. | 6150 | 723850
109. | 600 | 60016 | 6050 | 12.2.3.87/WPR/BO2020 | Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską | DRMG | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | 501000 | 2020-03-12 | 2020-04-01 |  |  | MG Invent Mariusz Gruchała | 2020-09-01 |  | Ogłoszono przetarg na projekt. Podpisano umowę, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. | 4920 | 496080
[5 empty] | RAZEM |  |  | 34730350 | [8 empty] | 4199536
ZADANIA BIEŻĄCE
VIII |  |  |  |  | z zakresu opieki nad zwierzętami w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 287200 | [8 empty] | 90613 | 196587
110. | 900 | 90013 | 4210 4300 | 2.2.1.19/WGK/BO2020 | Portowe koty - pomóżmy im! | GOZ / WGK | Nowy Port | 53400 |  |  | 2020-02-20 2020-03-29 | 2020-03-19 2020-04-21 | Lecznica Weterynaryjna Zwierzyniec II; Eminent Paweł Statucki | 2020-11-30 |  | Ogłoszono przetarg na usługi weterynaryjne. Ogłoszono przetarg na dostawę karmy. Podpisano umowy z wykonawcami. | 35683 | 17717
111. | 900 | 90013 | 4210 4300 | 2.2.1.20/WGK/BO2020 | Przeróbka - dzielnica przyjazna kotom | GOZ / WGK | Przeróbka | 42000 |  |  | 2020-02-20 2020-03-29 | 2020-03-19 2020-04-21 | Lecznica Weterynaryjna Zwierzyniec II; Eminent Paweł Statucki | 2020-11-30 |  | Ogłoszono przetarg na usługi weterynaryjne. Ogłoszono przetarg na dostawę karmy. Podpisano umowy z wykonawcami. | 29134 | 12866
112. | 900 | 90013 | 4110 4120 4170 4210 4300 | 2.2.1.21/WGK/BO2020 | Wszystko dla Promyka | GOZ / WGK | Projekt ogólnomiejski | 191800 |  |  | 2020-03-29 | 2020-02-20 | GRUPA 4 S.C. | 2020-03-05 |  | Trwa realizacja zadania. Została podpisana umowa na druk książek pt. "Zwierzaki to nie pluszaki". Ogłoszono przetarg na zakup karmy. Podpisano umowę na dostawę wiat drewnianych. Podpisano umowę na prowadzenie fizykoterapii przy użyciu aparatu do laseroretapii. | 25796 | 166004
IX |  |  |  |  | z zakresu edukacji i opieki wychowawczej w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 4800 | [8 empty] | 0 | 4800
113. | 801 | 80195 | 2360 | 3.2.2.6/WRS-WE/BO2020 | Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci | WRS | Ujeścisko - Łostowice | 4800 | [7 empty] | Trwa rozpoznawanie możliwości realizacji zadania. | 0 | 4800
X |  |  |  |  | z zakresu nieruchomości i gospodarki mieszkaniowej w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 49558 | [8 empty] | 0 | 49558
114. | 700 | 70001 | 2650 | 6.1.2.2/WGK/BO2020 | Naprawa dziur w drodze | GN / WGK | Suchanino | 7500 |  |  | 2020-03-05 | 2020-03-27 | DROGOMET SP. Z O.O., GDAŃSK | 2020-05-29 |  | Zadanie zostało zrealizowane. W maju odbył się odbiór końcowy robót budowlanych. | 0 | 7500 | gn 6261 zł
115. | 700 | 70001 | 2650 | 6.1.2.3/WGK/BO2020 | Renowacja placu zabaw z chodnikiem | GN / WGK | Suchanino | 42058 |  | 31.03.2020 |  |  | DOMUS S.C. SIENAWSKI & SIENIAWSKI | 24.07.2020 |  | Wykonawca złożył dokumentację projektową wraz z wnioskiem zgłoszenia robót budowlanych do Wydziału Urbanistyki i Architektury w celu otrzymania decyzji. | 0 | 42058
XI |  |  |  |  | z zakresu gospodarki komunalnej w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 17000 | [8 empty] | 798 | 16202
116. | 900 | 90026 | 4210 | 7.3.4.69/GZDIZ/BO2020 | Dodatkowe śmietniki, aby wyrzucać psie odchody i dystrybutory woreczków na psie odchody | GZDIZ | Chełm | 9000 |  |  |  |  | SUEZ PÓŁNOC, Gdańsk | 2020-06-30 |  | Po wskazaniu przez wnioskodawcę lokalizacji, ustawiono łącznie 9 szt. koszy betonowych. | 798 | 8202
117. | 900 | 90004 | 4300 | 7.3.4.70/GZDIZ/BO2020 | Miejsce do wypoczynku przy Martwej Wiśle | GZDIZ | Przeróbka | 8000 | [7 empty] | Przygotowano listę zamówień na ławki. Zakup ławek do tego zamówienia nastąpi we wspólnym zamówieniu z zakupem ławek na wniosek Rad Dzielnic. Przewidziany termin realizacji zadania IV kwartał 2020 r. | 0 | 8000
XII |  |  |  |  | z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku i turystki w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 56820 | [8 empty] | 30636 | 26184
118. | 926 | 92605 | 4300 | 8.1.3.36/GOS/BO2020 | Rodzinna gra terenowa Chełm - zabawa na orientację | GOS / BPS | Chełm | 5900 |  |  | 2020-01-29 | 2020-02-20 | Stowarzyszenie kultury fizycznej Bractwo Przygody Almanak | 2020-12-30 |  | Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Gra została zrealizowana w sierpniu 2020 roku. | 0 | 5900
119. | 926 | 92605 | 4300 | 8.1.3.37/GOS/BO2020 | Rodzinna gra terenowa Jasień - zabawa na orientację | GOS / BPS | Jasień | 5900 |  |  | 2020-01-29 | 2020-02-20 | Stowarzyszenie kultury fizycznej Bractwo Przygody Almanak | 2020-12-30 |  | Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Gra została zrealizowana w czerwcu 2020 roku. | 5800 | 100
120. | 926 | 92605 | 4300 | 8.1.3.38/GOS/BO2020 | Rodzinna gra terenowa Orunia Górna-Gdańsk Południe - zabawa na orientację | GOS / BPS | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 5900 |  |  | 2020-01-29 | 2020-02-20 | Stowarzyszenie kultury fizycznej Bractwo Przygody Almanak | 2020-12-30 |  | Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Gra została zrealizowana w lipcu 2020 roku. | 5800 | 100
121. | 926 | 92605 | 4300 | 8.1.3.39/GOS/BO2020 | Rodzinna gra terenowa Osowa - zabawa na orientację | GOS / BPS | Osowa | 5900 |  |  | 2020-01-29 | 2020-02-20 | Stowarzyszenie kultury fizycznej Bractwo Przygody Almanak | 2020-12-30 |  | Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Gra została zrealizowana w czerwcu 2020 roku. | 5800 | 100
122. | 926 | 92605 | 4300 | 8.1.3.40/GOS/BO2020 | Rodzinna gra terenowa Zaspa-Młyniec - zabawa na orientację | GOS / BPS | Zaspa Młyniec | 5900 |  |  | 2020-01-29 | 2020-02-20 | Stowarzyszenie kultury fizycznej Bractwo Przygody Almanak | 2020-12-30 |  | Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Gra została zrealizowana w marcu 2020 r. | 5800 | 100
123. | 926 | 92605 | 4300 | 8.1.3.41/GOS/BO2020 | Zajęcia na świeżym powietrzu w okresie wiosennym, letnim i jesiennym oraz zajęcia na sali gimnastycznej w okresie zimowym w dzielnicy Wrzeszcz Górny | GOS / BPS | Wrzeszcz Górny | 6520 |  |  | 2020-01-29 | 2020-02-20 | Aleksandra Winiarska | 2020-12-30 |  | Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. W maju rozpoczęła się realizacja zajęć online, zrealizowano 5 zajęć. W czerwcu zrealizowano 8 zajęć, w lipcu 9, w sierpniu 7. | 800 | 5720
124. | 926 | 92605 | 4300 | 8.1.3.42/GOS/BO2020 | Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Jasień | GOS / BPS | Jasień | 10400 |  |  | 2020-01-29 | 2020-02-20 | Get Active Łukasz Marszałkowski | 2020-12-30 |  | Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zrealizowano zajęcia online - w kwietniu 2, w maju 2. W czerwcu zrealizowano 7 zajęć, w lipcu 9, w sierpniu 9. | 3160 | 7240
125. | 926 | 92605 | 4300 | 8.1.3.43/GOS/BO2020 | Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Suchanino | GOS / BPS | Suchanino | 10400 |  |  | 2020-01-29 | 2020-02-20 | Get Active Łukasz Marszałkowski | 2020-12-30 |  | Ogłoszono przetarg na realizację zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Zrealizowano zajęcia online - w kwietniu 2, w maju 3. W czerwcu zrealizowano 8 zajęć, w lipcu 9, w sierpniu 9. | 3476 | 6924
XIII |  |  |  |  | z zakresu kultury i sztuki w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 34240 | [8 empty] | 21540 | 12700
126. | 921 | 92105 | 4300 | 9.1.1.16/BPK/BO2020 | Seniorzy bliżej kultury | BPK | Jasień | 12700 | [7 empty] | Ze względu na sytuację epidemiologiczną w pierwszym półroczu projekt nie był realizowany. W związku z ponownym otwarciem teatrów prowadzone są ustalenia dotyczące możliwości dokonania rezerwacji grupowych w Teatrze Wybrzeże i Operze Bałtyckiej oraz jesiennego repertuaru obu instytucji. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie ulegnie pogorszeniu, projekt będzie realizowany w drugim półroczu 2020 r. | 0 | 12700
127. | 921 | 92116 | 2480 | 9.1.1.17/BPK/BO2020 | Doposażenie biblioteki miejskiej na Chełmie | BPK | Chełm | 3000 |  |  |  |  | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku |  |  | Zakupiono książki i prasę popularnonaukową. | 3000 | 0
128. | 921 | 92116 | 2480 | 9.1.1.18/BPK/BO2020 | Do zaczytania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Hoene 6 w Gdańsku | BPK | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 18540 |  |  |  |  | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku |  |  | Zakupiono książki i audiobooki, zrealizowano stanowisko komputerowe z pełnym oprogramowaniem, monitor, głośniki, słuchawki oraz zakupiono dwa tablety ze słuchawkami. Wykonana została lada do obsługi. Zadanie zrealizowano. | 18540 | 0
XIV |  |  |  |  | z zakresu ochrony środowiska w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 363179 | [8 empty] | 0 | 363179
129. | 900 | 90005 | 4300 | 10.1.3.2/WŚ/BO2019 | Gdańsk - tu oddycham. System czujników jakości powietrza w każdej dzielnicy | WŚ | projekt ogólnomiejski | 94179 | [7 empty] | W ramach zadania planuje się zainstalowanie niereferencyjnych czujników pomiarowych pyłu PM 10 i PM 2,5 - po jednym w każdej dzielnicy Gdańska. Przygotowana została dokumentacja do ogłoszenia zamówienia publicznego na realizację usługi. | 0 | 94179
130. | 900 | 90004 | 4300 | 10.2.4.11/GZDIZ/BO2019 | Zielona przyszłość - Jasień - Zielony Staw | GZDIZ | Jasień | 95000 | [7 empty] | Przygotowano propozycję projektową stworzenia strefy izolacyjnej od ruchu drogowego poprzez nasadzenia drzew i krzewów, która konsultowana była z wnioskodawcą. Wypracowano wspólne stanowisko odnośnie zagospodarowania terenu z ograniczeniem do nasadzeń drzew, krzewów ozobnych, traw i założenia łąki kwietnej oraz wyposażenie terenu w domki dla owadów. Przewidziany termin realizacji zadania to IV kwartał 2020 r. | 0 | 95000
131. | 600 | 60016 | 4300 | 10.2.4.14/GZDIZ/BO2020 | Reprezentacyjny wjazd na Wiszące Ogrody - zielona aleja wzdłuż ulicy Przytulnej | GZDIZ | Jasień | 74000 | [7 empty] | Po konsultacjach z wnioskodawcą przygotowano koncepcję nasadzeń drzew i krzewów od skrzyżowania z ul. Kartuską aż do skrzyżowania z ul. Sympatyczną. Projekt został skierowany do akceptacji. Po korekcie projektu i ostatecznej akceptacji przez autora wniosku, nastąpi jego realizacja. | 0 | 74000
132. | 600 | 60015 | 4300 | 10.2.4.15/GZDIZ/BO2020 | Uratujmy Wielką Aleję Lipową! | GZDIZ | Projekt ogólnomiejski | 100000 | [7 empty] | Przewidziano montaż płotków ochronnych w okresie zimowym 2020/2021 wzdłuż szpalerów drzew w pasie al. Zwycięstwa. | 0 | 100000
XV |  |  |  |  | z zakresu polityki społecznej w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 8640 | [8 empty] | 8640 | 0
133. | 852 | 85295 | 4300 | 11.1.3.7/WRS-MOPR/BO2020 | Aqua aerobic dla seniorów | MOPR/ WRS | Jasień | 8640 |  |  |  |  | Szkoła Pływania PŁYWAK Piotr Filipczuk, Gdańsk |  |  | Zadanie zrealizowano. Zajęcia odbywały się w lipcu i sierpniu. | 8640 | 0
XVI |  |  |  |  | z zakresu modernizacji dróg i chodników w ramach Budżetu Obywatelskiego |  |  | 1429000 | [8 empty] | 18655 | 1410345
134. | 600 | 60016 | 4300 | 12.2.3.88/GZDIZ/BO2020 | Położenie chodnika od ul. Małomiejskiej do miniparku przy ul. Platynowej/Małomiejskiej | GZDIZ | Orunia Górna - Gdańsk Południe | 65000 |  |  |  |  | Trakt Sp. z o.o. Sp.K., Gdańsk | 2020-08-31 |  | Położono chodnik z kostki betonowej. | 0 | 65000
135. | 600 | 60015 60016 | 4300 | 12.2.3.89/GZDIZ/BO2020 | Lipce i Św. Wojciech - wymiana nawierzchni dróg | GZDIZ | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | 450000 | [7 empty] | Trwają prace nad projektem dokumentacji wykonawczej utwardzenia nawierzchni gruntowej jezdni ul. Inspektorskiej oraz utwardzenia nawierzchni jezdni zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Trakt Św. Wojciecha. Realizacja zadania w 2021 r. | 0 | 450000
136. | 600 | 60016 | 4300 | 12.2.3.90/GZDIZ/BO2020 | Remont chodników na Przymorzu Małym | GZDIZ | Przymorze Małe | 476000 | [7 empty] | Z uwagi na na konieczność wykonania remontu sieci wodociągowo - gazowej, zadanie planowane będzie do realizacji w 2021 r. w koordynacji z gestorami. | 0 | 476000
137. | 600 | 60016 | 4300 | 12.2.3.91/GZDIZ/BO2020 | Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków na skrzyżowaniu ul. R. Wagnera i J.S. Bacha | GZDIZ | Suchanino | 20000 |  |  |  |  | Saferod Kabex Sp. z o.o. , Gdańsk | 2020-08-31 |  | Poszerzono chodnik kostką betonową, obramowany obrzeżami betonowymi i krawężnikami, zamontowano 4 słupki blokujące oraz oznaczono przejście dla pieszych oraz linię krawędziową ciągłą. | 18655 | 1345
138. | 600 | 60016 | 4300 | 12.2.3.92/GZDIZ/BO2020 | Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni części ul. Wojskiego położonej na Wzgórzu Mickiewicza - etap I | GZDIZ | Wzgórze Mickiewicza | 212000 |  |  |  |  | WPRD GRAVEL Sp. z o.o., Gdańsk | 2020-08-31 |  | Wymieniono istniejącą nawierzchnię bitumiczną na dwóch odcinkach. | 0 | 212000
139. | 600 | 60016 | 4300 | 12.2.3.93/GZDIZ/BO2020 | Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019: Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem | GZDIZ | VII Dwór | 206000 | [7 empty] | Rozpoczęto prace nad projektem dokumentacji wykonawczej na realizacje zadania zastąpienia istniejącej jezdni wykonanej z prefabrykowanych elementów betonowych nawierzchni na bitumiczną, na odcinku od ul. Norblina do budynku nr 47, który będzie podstawą do ogłoszenia przetargu. Zadanie planowane do realizacji w 2021 r | 0 | 206000
[5 empty] | RAZEM |  |  | 2250437 | [8 empty] | 170882
[5 empty] | OGÓŁEM |  |  | 36980787 | [8 empty] | 4370418 | 32610369
Stopień realizacji zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego
[13 empty] | (wykonanie do planu w %) |  |  |  | 11.82%

## GRUDZIEŃ 2020
Edycja BO | nazwa | jednostka realizująca | dzielnica | POZIOM REALIZACJI ZADAŃ -
|  |  |  | stan realizacji | Zakres wykonanych prac
ZADANIA INWESTYCYJNE
z zakresu opieki nad zwierzętami w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 | Wszystko dla Promyka | GOZ / WGK | Projekt ogólnomiejski | zadanie zrealizowano | Zakupiono aparat do wykonywania badań USG z Dopplerem, laser oraz pole magnetyczne w celu poprawy diagnostyki ośrodka. Zakupiono materiały promocyjne reklamujące schronisko (ulotki, plakaty, naklejki i książki). Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r., a środki finansowe będą przeznaczone na wydruk materiałów promocyjnych oraz edukacyjno - informacyjnych dla Schroniska.
z zakresu utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego w ramach Budżetu Obywatelskiego
2019 | Bezpieczeństwo i monitoring dzielnicy Brzeźno | WBIZK | Brzeźno | zadanie zrealizowano | W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły przy ul. Dunikowskiego wybudowano punkt kamerowy składający się z 1 kamery obrotowej (PTZ) i 1 kamery dookólnej 360°, wybudowano kanalizację teletechniczną i zainstalowano łącze światłowodowe od istniejącego węzła monitoringu do nowo wybudowanego punktu kamerowego, wyspawano łącze światłowodowe do studia lokalnego Komisariatu Policji V. Zadanie zakończono.
2019 | Bezpieczna kładka - monitoring | WBIZK | Olszynka | zadanie zrealizowano | W rejonie kładki nad torami kolejowymi w ciągu ul. Modrej zainstalowano 1 kamerę obrotową (PTZ) i 2 kamery dookólne 360°, wybudowano oraz wyspawano łącze światłowodowe do studia lokalnego Komisariatu Policji II. Zadanie zakończono.
z zakresu edukacji i opieki wychowawczej w ramach Budżetu Obywatelskiego
2018 | Dzielnicowe ogrody sensoryczne | DRMG | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | zadanie zrealizowano | Na terenie trzech przedszkoli: Przedszkola nr 48 przy ul. Tysiąclecia 13, Przedszkola nr 60 przy ul. Orłowskiej 19, Przedszkola nr 64 przy ul. Gospody 20 wykonano nowe nawierzchnie - zamontowano różnorodne urządzenia zabawowe dla dzieci, posadowiono w gruncie urządzenia sensoryczne, wykonano nasadzenia zieleni (krzewy, trawy, byliny, pnącza) oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono.
2019 | Rewitalizacja ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 47 ul. Reformacka 18 | DRMG | Chełm | realizacja w 2021 | Zadanie zakończone
2019 | Integrująca przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Oliwie | DRMG | Oliwa | zadanie zrealizowano | Powstało wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej o wymiarze 20x40m na terenie istniejącego boiska o nawierzchni żwirowej, wyposażone w m.in. piłkochwyty, kosze do koszykówki (4 szt.), bramki do piłki ręcznej (2 szt.), słupki do gry w siatkówkę, słupki do gry w tenisa ziemnego. Powstała skocznia do skoku w dal, tor dla rolkarzy i wrotkarzy wokół boiska o nawierzchni asfaltowej. Obiekt został oświetlony i wyposażony w monitoring. Zadanie zakończono.
2019 | Oruńskie miasteczko ruchu drogowego | DRMG | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | zadanie zrealizowano | Zdemontowano dotychczasowe zagospodarowanie terenu, wykonano roboty ziemne oraz zaprojektowano nawierzchnie. Wykonano miasteczko rowerowe, plac zabaw i wyposażono w elementy małej architektury. Zadanie zakończono.
2019 | Modernizacja podjazdu dla wózków z dziećmi oraz niepełnosprawnych ułatwiająca dojście do Szkoły Podstawowej nr 43 w Gdańsku | DRMG | Suchanino | zadanie zrealizowano | Przy Szkole Podstawowej nr 43 przebudowano całe dojście do budynku. Utworzono podjazdy, ułatwiające dotarcie do placówki szkolnej osobom z wózkami dziecięcymi oraz osobom z niepełnosprawnościami. Zadanie zakończono.
2019 | Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 92 - kolejny etap | DRMG | Zaspa Młyniec | zadanie zrealizowano | Zrealizowano prace związane z wykonaniem nawierzchni pod skatepark, wykonano oznakowanie poziome i pionowe miasteczka ruchu drogowego. Zadanie zakończono.
2019 | Boisko dla Dolnego Wrzeszcza przy II LO | DRMG | Wrzeszcz Dolny | zadanie zrealizowano | Ułożono nawierzchnię boiska piłkarskiego, wykonano fundamenty pod słupy oświetleniowe, zamontowano oświetlenie oraz wykonano boisko do siatkówki i streetballa. Zadanie zakończono.
2019 | Plac ćwiczeń dzielnicowy | DRMG | Śródmieście | zadanie zrealizowano | Zakupiono i zamontowano przyrządy do uprawiania kalisteniki przy I Liceum Ogólnokształcącym. Zadanie zakończono.
z zakresu gospodarki komunalnej w ramach Budżetu Obywatelskiego
2018 | Zielone Przymorze Małe - budowa skwerów sąsiedzkich na terenie dzielnicy | DRMG | Przymorze Małe | zadanie zrealizowano | realizowano: Skwer przy skrzyżowaniu ul. Zgody II i ul. Gen. Bora Komorowskiego: - rozbiórka pozostałości po istniejącym układzie drogowym w postaci płyt chodnikowych, obrzeży, krawężników, - usunięcie uszkodzonych i zniszczonych elementów małej architektury, - wyrównanie terenu, - wykonanie utwardzonych ścieżek pieszych o długości ok. 77 m w rejonie przedeptów, - urządzenie zieleni, - wyposażenie w obiekty małej architektury. Skwer na terenie trawiastym przy ul. Piastowskiej: - usunięcie pozostałości po chodnikach, - odtworzenie utwardzonych chodników, - urządzenie zieleni, - wyposażenie w obiekty małej architektury. Skwer przy skrzyżowaniu ul. Beniowskiego i ul. Słowiańskiej: - wykonanie ciągu pieszego o nawierzchni utwardzonej, - urządzenie zieleni (nasadzenia krzewów, nowa nawierzchnia trawiasta), - pielęgnacja istniejącego drzewostanu, - montaż dwóch stołów do gry w szachy, - wyposażenie w obiekty małej architektury. Zadanie zakończono.
2018 | Kładka pieszo-rowerowa nad zabytkowym Kanałem Raduni na wysokości Dworu Ferberów i Parku Leśnego | DRMG | Orunia - Św. Wojciech - Lipce | zadanie zrealizowano | Wykonano żelbetonową kładkę pieszo-rowerową o długości 15 metrów i 2,5 metra szerokości. Zadanie zakończono.
2018 | Remont schodów łączących Siedlce z Suchaninem (ul. Nad Jarem oraz Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich) oraz poprawa bezpieczeństwa przyległego terenu | DRMG | Siedlce | zadanie zrealizowano | Wyremontowano schody łączące Siedlce z Suchaninem - wymieniono nawierzchnię dojścia do schodów łączących ul. Nad Jarem oraz ul. Skarpową z ul. Powstańców Warszawskich, wyremontowano stopnie schodowe, uzupełniono tynk na ścianach oporowych, wykonano renowację barier i poręczy stalowych. Zamontowano elementy małej architektury i wykonano nasadzenia zieleni. Doposażenie schodów zostanie zrealizowane do lutego 2021
2018 | Vistula - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły wzdłuż Wyspy Sobieszewskiej | DRMG | Wyspa Sobieszewska | zadanie zrealizowano | Wykonano chodnik z płyt betonowych wraz z krawężnikami, zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. Zadanie zakończono.
2018 | Wyłożenie kostką brukową płukaną nieutwardzonych dojazdów do posesji w drugiej linii zabudowy przy ulicy Jacka Soplicy | DRMG | Wzgórze Mickiewicza | realizacja w 2021 | Zadanie zakończone
2018 | Zielony Wrzeszcz, Zielona Szkoła - więcej zieleni, więcej małej architektury, więcej radości i edukacji dla dzieci | DRMG | Wrzeszcz Dolny | zadanie zrealizowano | Zrealizowano Plac Wybickiego: - wymiana istniejących ławek na nowe (2 sztuki), - wymiana istniejących śmietników na nowe (2 sztuki), - wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastych, - nasadzenia zieleni Aleja Hallera: - miejscowe poszerzenie chodników, - umieszczenie nowych ławek parkowych (2 sztuki) oraz śmietnika, - wykonanie nawierzchni żwirowej pod urządzenia zabawowe, - montaż urządzeń zabawowych: zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, huśtawki typu "bocianie gniazdo" i karuzeli-piłki, - uporządkowanie trawników Ulica Lelewela: - nasadzenia zieleni w istniejącym pasie zieleni, w pobliżu drzew, - wykonanie ogrodzenia miejsc nasadzeń w postaci palików drewnianych Teren przy Szkole Podstawowej nr 24: - prace ziemne, - budowa ogrodu zimowego, - montaż konstrukcji do podwieszania żagli, - wykonanie ogrodzenia, - instalacja wodociągowa, - wykonanie nawierzchni żwirzasto-gliniastej. Zadanie zakończono.
2018 | Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerów i spotkań | DRMG | Osowa | zadanie zrealizowano | Zadanie zostało zakończone. Środki w planie przeznaczone na nadzory autorskie nie wymagały wykorzystania.
2019 | Oświetlenie w Parku Nadmorskim im. Ronalda Reagana | DRMG | projekt ogólnomiejski | zadanie zrealizowano | Zadanie obejmowało montaż lamp parkowych w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców dzielnicy. Zamontowane zostały słupy oświetleniowe z ledową oprawą. Zadanie zakończono.
2019 | Parkingi - i nie tylko - Niedźwiednika | DRMG | Brętowo | zadanie zrealizowano | Zakres zadania podzielono na dwie części. Pierwsza część obejmowała utwardzenie terenu pomiędzy blokami przy ul. Leśna Góra 3 i 5 wraz z oświetleniem, druga - utwardzenie terenu przy przychodni oraz chodnik wzdłuż ul. Leśna Góra przy Szkole Podstawowej nr 38. Zadanie zrealizowano.
2019 | Zielony skwer wypoczynkowy zamiast starego chodnika przy ul. Krasickiego | DRMG | Brzeźno | realizacja w 2021 | Na etapie procedury wyboru wykonawcy na RB
2019 | Schody terenowe na Orunię Górną z osiedla Promiennego | DRMG | Chełm | zadanie zrealizowano | Zakres zadania obejmował budowę schodów łączących dwa odcinki ulicy Kadmowej - dolnego od strony ul. Małomiejskiej z górnym biegnącym od ul. Platynowej. Zadanie zrealizowano.
2019 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | DRMG | Matarnia | realizacja w 2021 | 3 zadania. Oświetlenie - zakończone. Leśny Zakątek i Telewizyjna na etapie procedury wyboru wykonawcy RB.
2019 | Miniskwer Zimna | DRMG | Stogi | realizacja w 2021 | Na etapie przygotowania procedury wyboru wykonawcy na RB
2019 | Uporządkowanie i utwardzenie terenu pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43 (dawniej Gimnazjum nr 29) a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku wraz z utworzeniem miejsca pod mural lub graffiti | DRMG | Suchanino | zadanie zrealizowano | Utwardzono teren pomiędzy Szkołą Podstawową nr 43, a posesją przy ul. Beethovena 22 w Gdańsku. Wykonano nawierzchnię z kostki betonowej, zamontowano elementy małej architektury, nasadzono zieleń. Zadanie zakończono.
2019 | Razem dla Wrzeszcza | DRMG | Wrzeszcz Górny | realizacja w 2021 | Zadanie zakończone
2019 | Vistula II - zagospodarowanie nabrzeża Martwej Wisły i Parku Zdrojowego na Wyspie Sobieszewskiej | DRMG | Wyspa Sobieszewska | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji PT. Tryb zaprojektuj i wybuduj.
2019 | Zagospodarowanie przestrzeni wokół Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku (I etap - ścianka wspinaczkowa, II etap - miejsca postojowe) | DRMG | Śródmieście | realizacja w 2021 | Na etapie przygotowania procedury wyboru wykonawcy na RB
2020 | Oświetlenie schodów terenowych łączących odcinki ul. Kadmowej | DRMG | Orunia Górna - Gdańsk Południe | realizacja w 2021 | Zadanie zakończone
2020 | Oświetlenie schodów i przystanku Suchanino | DRMG | Suchanino | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | Dokończenie oświetlenia spacerowej alei brzozowej w lesie w parku nadmorskim im. Ronalda Reagana plus nowe ławki | DRMG | Projekt ogólnomiejski | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | Superścieżka - atrakcyjne zagospodarowanie terenu łączącego górny i dolny taras Aniołek | DRMG | Aniołki | realizacja w 2021 | Na etapie przygotowania procedury wyboru wykonawcy na RB
2020 | Parking rowerowy przy Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku | DRMG | Chełm | realizacja w 2021 | W trakcie odbioru RB.
2020 | Psi plac zabaw na Chełmie! | DRMG | Chełm |  | Zadanie nie było realizowane z powodu braku porozumienia ze spółdzielnią mieszkaniową dotyczącą użyczenia terenu pod psi plac zabaw.
2020 | Aktywna Matarnia - Klukowo, Matarnia, Złota Karczma | DRMG | Matarnia | realizacja w 2021 | W trakcie prac projektowych.
2020 | Aktywny zbiornik Augustowska II - budowa oświetlenia dla zagospodarowanego terenu wraz z budową linarium | DRMG | Orunia Górna - Gdańsk Południe | realizacja w 2021 | W trakcie odbioru RB.
2020 | Ścieżka wokół zbiornika Kolorowego rejon ulicy Niepołomickiej/Topazowej | DRMG | Orunia Górna - Gdańsk Południe | realizacja w 2021 | Po pierwszym postępowaniu na wybór Wykonawcy RB. Najniższa oferta przekroczyła posiadaną kwotę, postępowanie zostanie powtórzone.
2020 | Park leśny przy ulicy Niedziałkowskiego | DRMG | Osowa | realizacja w 2021 | Na etapie procedury wyboru wykonawcy na RB
2020 | Park Diany/Heleny - ścieżka zdrowia i wybieg dla psów | DRMG | Osowa | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | Sobótkowa polana - leśny plac zabaw, strefa relaksu i tańca na wolnym powietrzu. Miejsce spotkań - etap I | DRMG | Wrzeszcz Górny | realizacja w 2021 | W trakcie prac projektowych.
z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku i turystki w ramach Budżetu Obywatelskiego
2019 | Boisko wielofunkcyjne między pętlą tramwajową Łostowice - Świętokrzyska a zbiornikiem retencyjnym "Augustowska" (Orunia Górna) | DRMG | Chełm | realizacja w 2021 | W trakcie odbioru RB.
2019 | Boisko wielofunkcyjne: os. Pięć Wzgórz/Jaworzniaków | DRMG | Ujeścisko - Łostowice | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2019 | Kurort sportowo-rekreacyjny na Zaspie | DRMG | Zaspa Rozstaje | zadanie zrealizowano | Zrealizowano budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, wyposażono boisko, wykonano piłkochwyty, wykonano zagospodarowanie zieleni, zamontowano elementy małej architektury oraz zrealizowano oświetlenie. Zadanie zakończono.
2018 | Pusty Staw Stogi - sport, rekreacja, wypoczynek | DRMG | Stogi | zadanie zrealizowano | Wykonano szafkę elektryczną wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego, co pozwoli na uruchomienie fontanny zakupionej w ramach zadania w 2019 roku. Zadanie zakończono.
2018 | Park rekreacyjny na osiedlu 5 Wzgórz | DRMG | Ujeścisko - Łostowice | zadanie zrealizowano | Wykonano ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni glino-żwirowej, ciąg pieszy z nawierzchni z kostki brukowej, boisko z nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z ogrodzeniem i piłkochwytami, zamontowano elementy małej architektury: ławki, śmietniki. Zadanie zakończono.
2018 | Wieża widokowa w Parku Oruńskim z widokiem na Gdańsk i Gdańskie Żuławy Wiślane | DRMG | Projekt ogólnomiejski | realizacja w 2021
2018 | Ogólnodostępna przestrzeń sportowa przy ul. Kampinoskiej | DRMG | Chełm | realizacja w 2021 | W trakie prac projektowych.
2018 | Plac zabaw dla dzieci przy parku jordanowskim w Nowym Porcie | DRMG | Nowy Port | zadanie zrealizowano | Wykonano prace: - usunięcie zniszczonych elementów małej architektury, - umiejscowienie gier terenowych, - montaż tablic edukacyjnych, - montaż stołów do gry w szachy, - montaż ławek i koszy na śmieci, - montaż tablicy informacyjnej, - wymianę piaskownicy, - wykonanie ścieżek o nawierzchni gliniasto-żwirowej, - założenie trawników, - nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono.
2018 | Park linowy pod Pachołkiem | DRMG | Oliwa | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2018 | Przystanek: Aktywne rodzinki z Olszynki | DRMG | Olszynka | zadanie zrealizowano | Wykonano: - demontaż istniejących urządzeń zabawowych, - montaż linarium, - montaż urządzeń strefy workout, - wykonanie nawierzchni żwirowej pod powyższe urządzenia, - montaż ław piknikowych, - wykonanie nawierzchni utwardzonej pod strefę piknikową, - budowa oświetlenia (4 lampy), - nasadzenia zieleni. Zadanie zakończono.
2019 | Zagospodarowanie dolinki przy akademikach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego | DRMG | Aniołki | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2019 | Zbiornik Jabłoniowa - ścieżka rekreacyjna (rolkowo-biegowo-piesza) wokół zbiornika retencyjnego | DRMG | Jasień | zadanie zrealizowano | Została wykonana ścieżka rekreacyjna rolkowo - biegowo - piesza wokół Zbiornika Jabłoniowa. Zadanie zakończono.
2019 | 3 Parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja | DRMG | Kokoszki | zadanie zrealizowano | Wykonano prace : - Park przy ul. Azaliowej (roboty budowlane): nawierzchnie utwardzone (około 240m2 ścieżki z kostki betonowej), drenaż francuski (wykonany metodą tradycyjną, kruszywo naturalne w geowłókninie syntetycznej), mała architektura (5 ławek oraz 5 koszy na śmieci, kładka piesza drewniana); - Park przy ul. Osiedlowej (formuła zaprojektuj i wybuduj): trzy trampoliny ziemne, ścianka wspinaczkowa, nawierzchnie utwardzone (dojścia do realizowanych urządzeń), nawierzchnie bezpieczne syntetyczne, ławki 3 szt., kosz na śmieci 1 szt.; - Park przy ul. Goplańskiej (roboty budowlane): roboty montażowe (układanie kabli, montaż i stawianie słupów oświetleniowych z fundamentami), montaż opraw oświetleniowych LED, podłączenie linii kablowej do słupów oświetleniowych. Zadanie zakończono.
2019 | Multipark Morena | DRMG | Piecki - Migowo | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2019 | Skwer Bajki - strefa rekreacyjno-sportowa - etap II | DRMG | Przeróbka | zadanie zrealizowano | Zrealizowano przyłącze wodociągowe. Zadanie zrealizowane rzeczowo, rozliczenie nastąpi w 2021 r.
2019 | Przystanek relaks (przystanek kulturalny - amfiteatr, przystanek active, przystanek relaksacyjny) | DRMG | Strzyża | zadanie zrealizowano | Zrealizowano prace na terenie dwóch szkół: Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Wilka-Krzyżanowskiego 8: - wykonanie "mini amfiteatru", - wykonanie odcinka chodnika w ramach dojścia do amfiteatru, - wykonanie przyłącza elektroenergetycznego, - dostawa i montaż stołu do gry w szachy. Zadanie zakończono.
2019 | IV etap rewitalizacji Parku Św. Barbary | DRMG | Śródmieście | zadanie zrealizowano | Wykonano mini - amfiteatr wraz z elementami tzw. małej architektury. W 2021 r. planuje się realizację dodatkowego zakresu po uprzedniej konsultacji z wnioskodawcą
2019 | Zagospodarowanie terenów przy zbiornikach retencyjnych w Gdańsku | DRMG | projekt ogólnomiejski | realizacja w 2021 | Zadanie zakończone. Z pozostałych środków dokończenie robót przy zbiorniku Świętokrzyska.
2019 | Aktywny zbiornik Augustowski - budowa placu zabaw i siłowni pod chmurką | DRMG | Chełm | realizacja w 2021 | Zadanie zakończone.
2019 | Skatepark Jar Wilanowska - etap I | DRMG | Chełm | realizacja w 2021 | Na etapie przygotowania procedury wyboru wykonawcy na RB
2019 | Modernizacja i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Letnicy | DRMG | Letnica | realizacja w 2021 | W trakcie odbioru RB.
2019 | Huśtawki w Parku Reagana | DRMG | Przymorze Wielkie | zadanie zrealizowano | Zakupiono i zamontowano huśtawki na terenie Parku Reagana. Zadanie zakończono.
2019 | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 3.0! | DRMG | Rudniki | zadanie zrealizowano | Zakupiono i zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zakończono.
2019 | Plac zabaw z trampoliną | DRMG | Wzgórze Mickiewicza | zadanie zrealizowano | Zakupiono i zamontowano trampolinę przy ul. Jacka Soplicy. Zadanie zakończono.
2019 | Wymiana piaskownicy - plac zabaw przy ul. Jacka Soplicy | DRMG | Wzgórze Mickiewicza | zadanie zrealizowano | Wykonano wymianę istniejącej piaskownicy na nową na placu zabaw przy ul. Jacka Soplicy. Zadanie zakończono.
2019 | Dzielnicowe obiekty sportowe dla najmłodszych | DRMG | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | zadanie zrealizowano | Przy Przedszkolach nr 48, nr 60 i nr 64 wykonano prace przygotowawcze, nawierzchnię boisk, montaż wyposażenia (bramki, kosze, ścianki). Zadanie zakończono
2019 | Plac Zabaw dla Dorosłych "Karuzelin" | DRMG | projekt ogólnomiejski | zadanie zrealizowano | Zakupiono i zamontowano wysoką huśtawkę i leżankę obrotową oraz stojaki na rowery i ławki. Ustawiono 5 lamp LED. Pod urządzeniami zabawowymi wykonano nawierzchnię bezpieczną amortyzującą upadki. Zadanie zakończono.
2020 | Tor do gry w bule | DRMG | Jasień | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | Ogrody w dzielnicy. Przestrzeń wyobraźni, marzeń i realizacji własnych pomysłów - etap I | DRMG | Przymorze Wielkie | realizacja w 2021 | Zadanie zakończone.
2020 | Kwietny park muzyczny jako przestrzeń rekreacyjno-edukacyjna służąca integracji mieszkańców dzielnicy Suchanino | DRMG | Suchanino | realizacja w 2021 | W trakcie prac projektowych.
2020 | Zielone tarasy | DRMG | Wrzeszcz Dolny | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | Bieżnia biegowa wokół Orlików na terenie SP nr 8 przy ulicy Dragana oraz skocznia i rzutnia lekkoatletyczna | DRMG | Chełm | zadanie zrealizowano | Wykonano bieżnię biegową o nawierzchni poliuretanowej - ok. 250 m, skocznię do skoku w dal, koło lekkoatletyczne. Zadanie zakończono.
2020 | Plac do ćwiczeń kalisteniki / street workoutu | DRMG | Chełm | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | 5-10-15 plus - przestrzeń rekreacyjna przy Nieborowskiej | DRMG | Chełm | realizacja w 2021 | W trakcie prac projektowych.
2020 | Budowa placu zabaw w rejonie zbiornika retencyjnego Jabłoniowa | DRMG | Jasień | realizacja w 2021 | W trakcie prac projektowych.
2020 | Nasze marzenie - plac zabaw i sąsiedzkich spotkań - etap I | DRMG | Krakowiec - Górki Zachodnie | realizacja w 2021 | W trakcie prac projektowych.
2020 | Integracyjny plac zabawowo-rekreacyjny dla dzieci i młodzieży | DRMG | Nowy Port | realizacja w 2021 | Zadanie zakończone.
2020 | Treningowe place zabaw w dzielnicy Olszynka | DRMG | Olszynka | realizacja w 2021 | W trakcie prac projektowych.
2020 | Huśtawka typu heksagon dedykowana dla dzieci w wieku 6-12 lat | DRMG | Osowa | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | Multipark Morena - II Etap | DRMG | Piecki - Migowo | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 4.0! | DRMG | Rudniki | realizacja w 2021 | Zadanie zakończone
2020 | Dzielnicowy park sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci, młodzieży i dorosłych na Stogach - kontynuacja budowy | DRMG | Stogi | realizacja w 2021 | Na etapie przygotowania procedury wyboru wykonawcy na RB
2020 | Przystanek Relaks 2 Aktywna Strzyża - etap I | DRMG | Strzyża | zadanie zrealizowano | Wykonano boisko o wymiarach 22x44 metry o nawierzchni bezpiecznej, zlokalizowane na dziedzińcu szkoły. Zadanie zakończono.
2020 | Zagospodarowanie terenu rekreacji i sportu z placem zabaw - projekt - etap I | DRMG | Wyspa Sobieszewska | realizacja w 2021 | W trakcie prac projektowych.
2020 | Plac zabaw dla Przedszkola nr 86 | DRMG | Zaspa Młyniec | zadanie zrealizowano | Wykonano ścieżkę do nauki jazdy rowerem oraz wymieniono nawierzchnię boiska przy przedszkolu. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.
2020 | Boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią trawiastą | DRMG | Zaspa Rozstaje | realizacja w 2021 | Na etapie przygotowania procedury wyboru wykonawcy na RB
2020 | Zdrowa Oliwa! Pierwsza tężnia solankowa w Oliwie i wodne zamgławiacze na upalne dni | WPG | Oliwa | realizacja w 2021
z zakresu ochrony środowiska w ramach Budżetu Obywatelskiego
2019 | Park Steffensów OD-NOWA | DRMG | Aniołki | realizacja w 2021 | Zadanie wstrzymane ze względu na Konserwatora Zabytków.
z zakresu modernizacji dróg i chodników w ramach Budżetu Obywatelskiego
2019 | Gdańsk - Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla w kierunku al. Armii Krajowej - budowa drugiego prawoskrętu | DRMG | projekt ogólnomiejski | zadanie zrealizowano | Na przedłużeniu istniejącej zatoki autobusowej "Wilanowska" w kierunku przystanku Emaus powstał dodatkowy pas do skrętu w prawo z Alei Havla w Al. Armii Krajowej. Zadanie zakończono.
2019 | Dojazd do ul. Worcella 21, 23, 25 oraz ul. Bitwy pod Lenino 1 i chodnik wzdłuż ul. Worcella 25 | GN/WPR | Chełm | zadanie zrealizowano | Wykonano utwardzenie kostką betonową placu na wjeździe od strony ul. Bitwy pod Lenino, zastąpiono istniejącą nawierzchnię drogi wzdłuż budynku nr 25-23-21 kostką betonową oraz wykonano ściek betonowy. Wykonano chodnik z płyt betonowych na dojściu od drogi serwisowej (wzdłuż ściany szczytowej budynku nr 25) do ul. Worcella. Zadanie zakończono.
2019 | Chodnik do przychodni na ul. Reformackiej | GZDIZ | Chełm | zadanie zrealizowano | Wyremontowano chodnik prowadzący do przychodni na ul. Reformackiej. Zadanie zakończono.
2019 | Osowskie chodniki | DRMG | Osowa | zadanie zrealizowano | Inwestycję polegającą na budowie i remoncie chodników podzielono na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła ul. Siedleckiego i ul. Bereniki, druga - ul. Spacerowej i ul. Zeusa. Zadanie zakończono.
2019 | Remont chodnika i 3 drogi rowerowe do połączenia z Parkiem Reagana oraz 5 stojaków na rowery w Krainie Zabawy | DRMG | Przymorze Wielkie | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2019 | Budowa wewnętrznej drogi osiedlowej - etap I - na działce 222/83 obręb 226101_1.0077,77 KW GD1G/00248346/0 | DRMG | Siedlce | realizacja w 2021 | Na etapie przygotowania procedury wyboru wykonawcy na RB
2019 | Budowa ciągu pieszego od ul. Otwartej do przejścia dla pieszych i przystanku autobusowego na ul. Powstańców Warszawskich w Gdańsku | DRMG | Suchanino | zadanie zrealizowano | Wykonano przedłużenie ciągu pieszego - chodnika przy ul. Otwartej - prowadzącego od bloków przy ul. Otwartej 2 i 3 oraz okolicznych domów jednorodzinnych do przystanku po drugiej stronie ul. Powstańców Warszawskich. Powstał chodnik oraz stopnie schodowe z balustradą i zjazdem dla wózków o łącznej długości 18 m i szerokości do 2 m. Zadanie zakończono.
2019 | Remont nawierzchni ul. Startowej | DRMG | Zaspa Młyniec | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jana z Kolna - etap I: od węzła Kliniczna do biurowca C200 (Stocznia Północna) etap I | DRMG | Młyniska | realizacja w 2021 | W trakcie prac projektowych.
2020 | Trasa rowerowa Śródmieście - Chełm wzdłuż al. Armii Krajowej - cz. 1 | DRMG | Śródmieście | realizacja w 2021 | Na etapie przygotowania procedury wyboru wykonawcy na RB
2020 | Gdańsk-Południe: lepszy i szybszy wyjazd z al. Havla - budowa lewoskrętu w kierunku obwodnicy | DRMG | Projekt ogólnomiejski | realizacja w 2021 | Na etapie procedury wyboru wykonawcy na RB
2020 | Prosta droga do morza - remont al. Hallera - etap I | GZDIZ | Projekt ogólnomiejski | realizacja w 2021
2020 | Odkorkujmy Leśną Górę | DRMG | Brętowo | realizacja w 2021 | W trakcie prac projektowych.
2020 | Droga dojazdowa Dworska - Gedanensis - Chodkiewicza (wzdłuż garaży) | DRMG | Brzeźno | realizacja w 2021 | Na etapie procedury wyboru wykonawcy na RB
2020 | Uśmiech ty, uśmiech ja i bezpieczna droga ma - przejścia dla pieszych na ul. Wilanowskiej | DRMG | Chełm | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | Pieszo i rowerem bezpiecznie na stadion - naprawa chodnika i poboczy jezdni ul. Narwickiej - cz. 1 | DRMG | Letnica | realizacja w 2021 | Na etapie procedury wyboru wykonawcy na RB
2020 | Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (ul. Platynowa) | DRMG | Orunia Górna - Gdańsk Południe | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | Budowa drogi - Kartuska etap II - kontynuacja | DRMG | Siedlce | realizacja w 2021 | Na etapie przygotowania procedury wyboru wykonawcy na RB
2020 | Radarowy wyświetlacz prędkości typu "buźka" przed przejściem dla pieszych do SP 43 | DRMG | Suchanino | realizacja w 2021 | W trakcie realizacji RB.
2020 | Zmieniamy dzielnicę, sprawdź swoją ulicę (Bergiela, Cedrowa, Porębskiego, Przemyska + zmiany przy szkołach w dzielnicy) | DRMG | Ujeścisko - Łostowice | realizacja w 2021 | W trakcie prac projektowych.
2020 | Bezpieczeństwo i estetyka - remont chodnika przy Zespole Szkół Sportowych na Żabiance, remont i budowa parkingu przed blokiem Gospody 6 oraz remont parkingu przy skrzyżowaniu ul. Gospody z Pomorską | DRMG | Żabianka - Wejhera - Jelitkowo - Tysiąclecia | realizacja w 2021 | Na etapie procedury wyboru wykonawcy na RB
2020 | Remont chodników na Przymorzu Małym | DRMG | Przymorze Małe | realizacja w 2021 | Zadanie prowadzone w porozumieniu z GIWK.
ZADANIA BIEŻĄCE
z zakresu opieki nad zwierzętami w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 | Portowe koty - pomóżmy im! | GOZ / WGK | Nowy Port | zadanie zrealizowano | Wykonano 11 zabiegów sterylizacji, 15 zabiegów kastracji, 60 kotów zostały poddanych leczeniu i hospitalizacji, zakupiono 1.865 kg karmy.
2020 | Przeróbka - dzielnica przyjazna kotom | GOZ / WGK | Przeróbka | zadanie zrealizowano | Wykonano 2 zabiegi sterylizacji, 16 zabiegów kastracji, 90 kotów poddano leczeniu i hospitalizacji, zakupiono 745 kg karmy.
2020 | Wszystko dla Promyka | GOZ / WGK | Projekt ogólnomiejski | zadanie zrealizowano | Wykonano wydruk książeczek edukacyjnych pn. Zwierzaki to nie pluszaki, tablice informacyjne z przygotowaniem projektów, wydrukowano katalogi, teczki i materiały informacyjno - edukacyjne oraz zrealizowano usługi fizykoterapii. Zakupiono wyposażenie do pomieszczeń dla kotów oraz ogródka rehabilitacyjnego, a także artykuły dla zwierząt, wyświetlacze, sztalugi oraz wiaty drewniane. Zawarto umowy zlecenia na weekendowe warsztaty dla dzieci.
z zakresu edukacji i opieki wychowawczej w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 | Warsztaty z podstaw programowania i robotyki dla dzieci | WRS | Ujeścisko - Łostowice | -------------- | Na skutek obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19 nie podjęto działań w 2020 r.
z zakresu nieruchomości i gospodarki mieszkaniowej w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 | Naprawa dziur w drodze | GN / WGK | Suchanino | zadanie zrealizowano | Wykonano naprawę ubytków w nawierzchni asfaltowej w drodze dojazdowej w ul. Cygańska Góra.
z zakresu gospodarki komunalnej w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 | Dodatkowe śmietniki, aby wyrzucać psie odchody i dystrybutory woreczków na psie odchody | GZDIZ | Chełm | zadanie zrealizowano | Ustawiono 9 szt. koszy na odpady w dzielnicy Chełm w pasach drogowych.
2020 | Miejsce do wypoczynku przy Martwej Wiśle | GZDIZ | Przeróbka | zadanie zrealizowano | Zakupiono i zamontowano ławki (5 szt.). Ustawiono betonowe kosze na śmieci (4 szt.). Zadanie zrealizowano.
z zakresu sportu, rekreacji, wypoczynku i turystki w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 | Rodzinna gra terenowa Chełm - zabawa na orientację | GOS / BPS | Chełm | zadanie zrealizowano | Gra terenowa została zrealizowana w sierpniu 2020 roku. Jednodniowa rodzinna gra terenowa z wykorzystaniem mapy, przeznaczona dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dawała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Cała impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.
2020 | Rodzinna gra terenowa Jasień - zabawa na orientację | GOS / BPS | Jasień | zadanie zrealizowano | Gra została zrealizowana online w dniach 30.05.2020 - 07.06.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz terenu. Impreza rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.
2020 | Rodzinna gra terenowa Orunia Górna-Gdańsk Południe - zabawa na orientację | GOS / BPS | Orunia Górna - Gdańsk Południe | zadanie zrealizowano | Gra została zrealizowana online w dniach 26.06.2020 - 05.07.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.
2020 | Rodzinna gra terenowa Osowa - zabawa na orientację | GOS / BPS | Osowa | zadanie zrealizowano | Gra została zrealizowana online w dniach 12.06.2020 - 21.06.2020. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.
2020 | Rodzinna gra terenowa Zaspa-Młyniec - zabawa na orientację | GOS / BPS | Zaspa Młyniec | zadanie zrealizowano | Gra została zrealizowana online w dniu 08.03.2020 r. Gra terenowa przeznaczona była dla rodzin, chcących wspólnie spędzić czas w formie gry i zabawy na orientację. Gra dała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i znajomości terenu. Rozgrywana była w formie zawodów mających charakter edukacyjny, popularyzujący orientację w terenie oraz współzawodnictwo w duchu zasad fair play.
2020 | Zajęcia na świeżym powietrzu w okresie wiosennym, letnim i jesiennym oraz zajęcia na sali gimnastycznej w okresie zimowym w dzielnicy Wrzeszcz Górny | GOS / BPS | Wrzeszcz Górny | zadanie zrealizowano | Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 52 zajęcia - w maju zrealizowano 5 zajęć, natomiast w czerwcu 8 zajęć, w lipcu 9 zajęć, w sierpniu 7 zajęć, we wrześniu 9 zajęć, w październiku 7 zajęć, w listopadzie 7 zajęć. W ramach działania wykonano: trening funkcjonalny, stabilizacyjny oraz obwodowych dla kobiet w każdym wieku oraz kobiet po ciąży.
2020 | Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Jasień | GOS / BPS | Jasień | zadanie zrealizowano | Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej, skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości, by ćwiczyć pod okiem trenera. Zrealizowano zajęcia online - w kwietniu 2 zajęcia, w maju 2 zajęcia. W czerwcu zrealizowano 7 zajęć, w lipcu 9 zajęć, w sierpniu 9 zajęć, we wrześniu 9 zajęć, w październiku 7 zajęć, w listopadzie 9 zajęć, w grudniu 6 zajęć.
2020 | Zajęcia sportowe pod chmurką: treningi aktywizujące OPEN i nordic walking - Suchanino | GOS / BPS | Suchanino | zadanie zrealizowano | Na rok 2020 zaplanowano i zrealizowano 60 zajęć na świeżym powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury zewnętrznej, skierowanych przede wszystkim do osób, które na co dzień nie mają możliwości, by ćwiczyć pod okiem trenera. Zrealizowano zajęcia online - w kwietniu 2 zajęcia, w maju 3 zajęcia. W czerwcu zrealizowano 8 zajęć, w lipcu 9 zajęć, w sierpniu 9 zajęć, we wrześniu 9 zajęć, w październiku 7 zajęć, w listopadzie 9 zajęć, w grudniu 4 zajęcia.
z zakresu kultury i sztuki w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 | Seniorzy bliżej kultury | BPK | Jasień | ------------------- | Zakładano organizację czterech, bezpłatnych dla uczestników, wyjazdów na spektakle w Gdańsku i Gdyni, zakup biletów na wspólne wyjście do Teatru Wybrzeże i Opery Bałtyckiej oraz zorganizowanie dwóch wyjazdów (autokar, bilety) do Teatru Muzycznego w Gdyni. Ze względu na sytuację epidemiologiczną projekt nie został zrealizowany w roku 2020.
2020 | Doposażenie biblioteki miejskiej na Chełmie | BPK | Chełm | zadanie zrealizowano | Zakupiono 125 egzemplarzy książek oraz 12 tytułów pracy popularnonaukowej dla filii nr 19 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w dzielnicy Gdańsk Chełm. Zadanie zrealizowano.
2020 | Do zaczytania jeden krok czyli nowe książki dla biblioteki przy Hoene 6 w Gdańsku | BPK | Orunia Górna - Gdańsk Południe | zadanie zrealizowano | Zakupiono 264 egzemplarze książek, 140 audiobooków, stanowisko komputerowe wraz z pełnym oprogramowaniem (monitor, głośniki, słuchawki), 2 tablety wraz ze słuchawkami a także ladę obsługi. Zadanie zrealizowano.
z zakresu ochrony środowiska w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 | Reprezentacyjny wjazd na Wiszące Ogrody - zielona aleja wzdłuż ulicy Przytulnej | GZDIZ | Jasień | zadanie zrealizowano | Po konsultacjach z wnioskodawcą, przygotowano koncepcję i wykonano nasadzenia drzew i krzewów od skrzyżowania z ul. Kartuską do skrzyżowania z ul. Sympatyczną. Zadanie zrealizowano.
2020 | Uratujmy Wielką Aleję Lipową! | GZDIZ | Projekt ogólnomiejski | zadanie zrealizowano | Wzdłuż szpalerów drzew w pasie al. Zwycięstwa zamontowano płotki ochronne o ogólnej długości 2710 mb. Zadanie zrealizowano
z zakresu polityki społecznej w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 | Aqua aerobic dla seniorów | MOPR/ WRS | Jasień | zadanie zrealizowano | Zostały wykupione karnety dla seniorów na aqua aerobic, które zostały przekazane 30 osobom starszym z rejonu dzielnicy Jasień, które zgłosiły chęć uczestnictwa w projekcie. Zadanie zrealizowano.
z zakresu modernizacji dróg i chodników w ramach Budżetu Obywatelskiego
2020 | Położenie chodnika od ul. Małomiejskiej do miniparku przy ul. Platynowej/Małomiejskiej | GZDIZ | Orunia Górna - Gdańsk Południe | zadanie zrealizowano | Położono chodnik z kostki betonowej o powierzchni 94 m2 i szerokości ok. 2 m. Zadanie zakończono.
2020 | Poprawa bezpieczeństwa przedszkolaków na skrzyżowaniu ul. R. Wagnera i J.S. Bacha | GZDIZ | Suchanino | zadanie zrealizowano | Poszerzono chodnik kostką betonową na powierzchni 44 m2, obramowany obrzeżami betonowymi 18 m i krawężnikami 22 m. Zamontowano 4 słupki blokujące, oznaczono przejście dla pieszych oraz linię krawędziową ciągłą. Zadanie zrealizowano.
2020 | Bezpieczeństwo pieszych i kierowców - wymiana nawierzchni części ul. Wojskiego położonej na Wzgórzu Mickiewicza - etap I | GZDIZ | Wzgórze Mickiewicza | zadanie zrealizowano | Zadanie podzielone na etapy. Wymieniono istniejącą nawierzchnię bitumiczną na dwóch odcinkach, łącznie 1280 m2. Zadanie zrealizowano.